Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity:

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: TB cộng số Sprint hoàn thành: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP Cách dùng: Dùng làm mức tham khảo lịch sử để dự báo SP phù hợp mà nhóm có thể thực hiện trong Sprint này |

Bảng Capacity:

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này thấp hơn mức tối đa 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày. Nhóm sử dụng Velocity tham khảo kết hợp với tổng Capacity để làm căn cứ dự báo sức chứa và lựa chọn khối lượng PBI phù hợp cho Sprint Backlog.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, tra cứu khung giờ trống, đặt trước và quản lý lịch sạc xe máy điện một cách chủ động, tiện lợi.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; tính năng cốt lõi giúp đặt chỗ trước để không phải chờ khi đến trạm. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy lịch sát giờ sạc chưa được chốt, tính năng chưa đủ điều kiện sẵn sàng để đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện và API cho phép người dùng chọn trạm, chọn ngày/giờ và chọn xe cần sạc. | Giao diện và API thu thập thông tin đặt chỗ hoàn chỉnh. | 12 |
| 2 | Xây dựng logic kiểm tra xung đột thời gian và cấp mã xác nhận hợp lệ. | Logic kiểm tra trùng lịch và hệ thống sinh mã xác nhận đặt chỗ. | 16 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng: Đường thực tế nằm cao hơn đường lý tưởng trong hầu hết các ngày của Sprint. Dấu hiệu bất thường và rủi ro: Đường thực tế đi ngang từ ngày 3 đến ngày 7, chứng tỏ không có sản phẩm nào được hoàn thành. Công việc bị dồn ở cuối Sprint, dẫn đến rủi ro không hoàn thành kịp Sprint Goal hoặc ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. |
| 2 | Hành động giúp đạt Sprint Goal: Nhóm cần áp dụng phương pháp hỗ trợ chéo, tập trung toàn lực nhân sự Developers để gỡ rối và giải quyết dứt điểm các tác vụ đang làm dở của PBI hiện tại. |